## 专项管理评价流程
新有监理单位管理流程
监理单位总流程
新有监理单位管理条例
1、监理单位应严格执行新有监理单位管理流程，如在实施过程中未如上述流程执行；罚款2000元/次；
2、在工程项目实施过程中，监理单位的委派监理应每天驻场在项目现场，当天无实施除外，并按建设单位要求打卡，如发现
未巡检日，按合同约定金额扣除；罚款2000元/次；
3、所有关键节点必须到场见证，并形成记录，不限于材料进场、隐蔽工程、调试试验等；如未见证或未形成记录，
罚款2000元/次；
4、监理单位应严格把关材料、设备进场，同时留下书面记录，不合格或不符合要求的材料/设备不得进场；如发现不合
格或不符合的材料进入施工场地，监理单位应与施工单位承担连带责任，罚款2000元/次；
5、安全措施：被建设单位巡检发现不符合规范的安全隐患问题，且监理单位未及时制止、未及时要求施工单位整改，依
旧在施工的，监理单位应与施工单位承担连带责任，罚款2000元/次；
6、吊装作业：吊装作业属于危险性较大的工程，监理单位人员必须到场旁站，并审查吊装方案、资料及安全措施，如有违反，
监理单位应与施工单位承担连带责任，罚款2000元/次；
监理规划
图纸会审
工程开工
监理进场后3天内完成监理规划并给予建设单位负责人审核。
施工准备
方案审核
材设检验
监理例会
隐蔽工程
参与设计图纸会审、记录会议内容，并于当天完成会议纪要给予业主审核。
签发工程开工令并要求施工单位签收。
督促并检查施工单位项目部、施工现场布置，不限于现场分区、五牌一图等。
督促并审查施工单位施工组织设计、安全专项方案、施工方案等
材设进场前应要求施工单位报审，进场时必须现场检验，不限于主材、设备、辅材。
实施过程中，应按要求每周组织监理例会、并当天完成会议纪要给予业主审核。
隐蔽工程及其他关键接地必须到场见证，形成记录。
安全检查
质量检查
监理日志
每周五发送安全检查缺陷及整改记录给予业主存档。
试验调试
分部分项
项目预验
竣工验收
资料归档
每周五发送质量检查缺陷及整改记录给予业主存档。
要求监理每天到场检查施工单位实施情况并形成监理日志，并当天下班前给予存档
应现场见证设备及组件调试，并形成记录。
由监理单位验收分项工程及检验批；由监理单位组织建设单位验收分项工程。
项目完工后，应由监理单位组织初验，查漏，并落实整改问题（14天内）
参与竣工验收，并签发工程移交证书
监督并审核施工单位全部工程资料，并有完整的监理资料配合建设方归档

## 评价表格
新有监理人员月度评价表（ 2023年 月 ）
单位： |  |  |  | 监理单位： |  | 监理姓名：
序号 | 评价项 |  | 主要内容与目标 |  | 衡量标准与评价办法 |  | 权重 | 得分
1 | 基本 素质（10%） | 知识经验 | 熟悉国家、地方、燃气行业工程建设方面的法律、法规，熟悉监理工作程序，掌握监理工作手段，熟练运用监理工作方法。 |  | 能够利用自身技能和经验，发现现场施工中问题并予以合理解决。 |  | 5
2 |  | 职业道德 | 公正、独立自主的开展工作，以“守法、诚信、公正、科学”为执业标准，按照国家法律法规办事。 |  | 发现营私舞弊、弄虚作假现象，每次扣2分。 |  | 5
3 | 质量 管理（40%） | 方案审核 | 审核施工图和施工单位施工组织设计，使之符合规范及标准强制性条文的规定，并监督施工单位按批准的方案施工。 |  | 未严格按设计和规范要求进行监督管理并及时纠正不规范行为，出现质量问题造成返工的，每次扣3分。 |  | 5
4 |  | 材料管理 | 要对所有进场的材料进行检查，检查材料质保书、合格证，以及材料装卸、运输、存放。 |  | 发现材料管理不符合规范要求的，每次扣2分。 |  | 5
5 |  | 隐蔽工程 | 参加全部的隐蔽工程验收，并保留影像资料。 |  | 已签认合格的重要隐蔽工程和关键部位，经复检不合格的，每次扣2分。 |  | 5
6 |  | 测量控制 | 对施工单位上报的主材尺寸、观测结果等相关数据进行100%复合，符合施工图纸要求。 |  | 出现验线或观测不准确、数据失实，每次扣2分。 |  | 5
7 |  | 工序报验 | 严格工序报验制度，对施工单位报验的工序，经监理人员检验合格并签署认可后，方能进行下道工序；上道工序不经检查验收不准进行下道工序。 |  | 凡关键部位或工序未履行签字验收程序就进行下道施工的，扣2分。 |  | 5
8 |  | 跟踪整改 | 对施工过程中明显违反施工规范、与图纸不符、有严重错误的问题，必须及时提出整改意见并跟踪整改。 |  | 有严重违规现象未发现每项扣1分，跟踪整改不力的扣2分 |  | 5
9 |  | 综合评价 | 根据单项工程综合评价的情况对该监理人员所负责的工程项目进行综合评定。 |  | 所监理工程单项工程综合评价月度平均值*本项权重即为本项得分。 |  | 5
10 | 安全 管理（10%） | 资质审查 | 审查施工单位的资质，电工、电焊工、高空作业工等关键岗位持证上岗情况。 |  | 施工单位资质不符合要求，每次扣3分，施工单位电工、电焊工等特殊工种未持证上岗的，每人次扣2分。 |  | 5
11 |  | 安全措施 | 平时对施工单位现场安全与文明施工做好监管工作，每周定期组织施工单位检查现场施工安全、现场文明措施并做好记录。 |  | 施工现场及危险区域未督促做好安全措施及设立安全警示标志的，每项扣2分。 |  | 5
12 | 资料 管理（10%） | 监理日志 | 详细记录工程建设过程中的质量、安全、设计变更、工程洽商等关键问题。 |  | 监理日志记录不及时、不完整，每项扣2分。 |  | 5
13 |  | 监理月报 | 详细说明本月工程完成情况（含质量管理、安全管理和签证情况等），质量问题的原因分析及处理措施，下月监理工作计划。 |  | 监理月报应付了事的，每次扣3分，未及时向建设单位报送监理月报的，每次扣2分。 |  | 5
14 | 专项管理（35%） | 专项管理 | 严格执行我司监理流程制度 |  | 出现不符合要求的，按流程制度管理条例扣分 |  | 35
合 计 | [6 empty] | 100
您对监理人员的综合评价（ ） |  |  |  | A:满意（85分及以上） B：基本满意（70-85） C：不满意（70分以下）
工程经理： 业务部主任： 填表日期：2023 年 月 日 注：每月月底前完成评价